
辽科院发〔2023〕52号 

关于印发《辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》的通知

各部门、各单位：

现将《辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

                                辽宁科技学院

                               2023年6月25日

辽宁科技学院大学生创新创业

训练计划项目管理办法
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》（国办发〔2021〕35号）、《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》（教高函〔2019〕13号）等文件精神，深入开展辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目(以下简称“大创项目”)工作，深化创新创业教育改革，提高大学生创新创业能力，加强大创项目的实施管理，推进我校创新创业教育开展，特制定本办法。
第一章  总则
第一条  大创项目是教育部组织实施的“本科教学工程”和我省“质量提升工程”的重要内容之一，是培养大学生创新创业能力的重要举措，是创新创业教育体系的重要组成部分，是深化创新创业教育改革的重要载体。实施大创项目旨在推动人才培养模式改革，强化学生创新创业实践，培养大学生独立思考、善于质疑、勇于创新的探索精神和敢闯会创的家国情怀，提升大学生创新创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平应用型创新创业人才。
第二条  项目实施遵循“兴趣驱动、自主实践、重在过程”的原则，按照“自主选题、自由申报、择优立项、规范管理”的程序由学校统一组织实施。

第二章  组织管理

第三条  学校对大学生创新创业训练计划项目实行校、院（系、部）两级管理，成立大学生创新创业教育工作领导小组（以下简称学校领导小组）， 目的统筹规划和构建大学生创新创业能力训练体系、政策制定，并监督实施。

第四条  学校领导小组下设办公室，办公室设在创新创业学院。负责大创项目的日常管理工作。主要负责起草相关规章制度，组织项目立项、申报、中期检查、结题验收、成果汇总、优秀项目评选表彰及经验交流等工作。

第五条  各院（系、部）大学生创新创业训练计划项目工作由二级学院（系、部）分大学生创新创业教育领导小组负责（以下简称院（系、部）工作小组），院（系、部）工作小组由院长负责，负责组织本院（系、部）大创项目的日常工作，制定本院（系、部）工作实施细则，组织本院（系、部）的指导教师遴选、项目申报评审、中期检查、答辩验收、成果汇总等工作。项目负责人学生所在学院（系）为项目承担单位。

第六条  学校设立大创项目评审专家库，由学校学科专业带头人和部分科研水平较高的骨干教师、校外专家学者、企业专家等组成，负责项目的申报评审、中期评估、结题验收和提出奖励建议。
第三章  项目类别

第七条  大创项目面向辽宁科技学院在籍本科学生，分院级（“雏鹰计划”）、校级（校A级、校B级）、省级、国家级四个级别。项目从实施内容上，包括创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目、青年红色筑梦之旅项目、产教融合校企合作项目五类；从支持方式上，包括资助项目和自筹项目两类。 
第八条  创新训练项目。创新训练项目是学生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、条件准备和项目实施，撰写研究报告、开展成果交流等工作。

第九条  创业训练项目。创业训练项目是学生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

第十条  创业实践项目。创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第十一条  青年红色筑梦项目。青年红色筑梦项目属于创业实践项目。在更大范围、更高层次、更深程度上开展“青年红色筑梦之旅”活动，推动创新创业教育与思想政治教育相融合，创新创业实践与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫相结合，打造一堂最大的思政课。获得大创立项的青年红色筑梦项目优先推荐到“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动。

第十二条  产教融合校企合作项目。此类项目是为深化产教融合、产学合作、协同育人，汇聚企业资源支持高校创新创业教育改革，教育部高等教育司每年组织有关企业与高校共同实施产学合作协同育人项目。

第十三条  院级（“雏鹰计划”）项目是本科一年级学生参与的大创项目，旨在为校级及以上项目储备人才，锻炼本科一年级学生的科研与实践能力。原则上所有校级项目均由院级（“雏鹰计划”）项目中择优产生，院级（“雏鹰计划”）项目不进行中期检查，由学院（系、部）组织结题，学校进行抽查，抽查结果不合格将酌情核减该学院（系、部）校级及以上大创项目立项比例、省级及以上大创项目推荐比例。

第十四条  自筹项目是为更多志在参与大创项目的学生提供的项目。除资金支持方面，其他均参照资助项目管理、运行、认定，鼓励指导老师运用自己科研经费等多经费来源支持学生做大创项目。
第四章  指导教师遴选与管理

第十五条  项目需聘请责任心强、学术水平高、学风正派、治学严谨且具有中级及以上职称或硕士及以上学位的教师担任指导教师。每个项目最多可以聘请2名指导教师。创业实践项目除需要聘请1名校内指导教师外原则上还需要聘请1名企业指导教师。 

第十六条  指导教师要认真履行职责，主动加强过程指导，定期组织学生讨论和交流，审查经费花销、实验数据以及项目报告等。

第十七条  教师指导大创项目通过结题验收后给予本科教学工作量支持。具体计算参照《辽宁科技学院教学工作量计算办法（试行）》。

第十八条  指导教师所指导的国家级、省级项目存在中期检查基本合格、延期结题等情况指导教师1年内不得再指导项目；指导教师所指导各类别大创项目存在项目中止、中期检查不合格、结题验收不合格的，指导教师2年内不得再指导大创项目。为保证项目质量，每年度每位指导教师作为第一指导教师，只能指导1项校级及以上大创项目，作为第二指导教师指导大创项目数不多于2个。院级（“雏鹰计划”）项目教师指导数量不作上限要求，不计教学工作量。在项目结题验收前退休的教师不能担任项目指导教师。

第五章  项目申报与评审

第十九条  学校于每年分两次发布校级和院级（“雏鹰计划”）项目立项通知，校级大创项目立项通知在每年6-9月发布立项通知、院级（“雏鹰计划”）在10-11月发布立项通知，组织开展立项评审工作，并于次年5月组织中期检查，遴选推荐省级及以上项目名单。院级（“雏鹰计划”）项目在新生入学1个月后组织开展立项评审工作。

第二十条  立项基本条件

(一)项目选题要求思路新颖、目标明确，具有创新性和探索性，项目研究(商业计划)方案切实可行，经费预算合理，论证充分，且预期成果具有可考核性。

(二)项目内容符合教育部要求和学校的相关规定。

(三)创新训练项目团队申请者要品学兼优、学有余力，有较强的独立思考能力和创新意识。

(四)申请创业训练项目、创业实践项目和创业孵化项目的学生须对创业有浓厚的兴趣，且具有较强开拓精神和社会责任感，有较强的独立思考能力、自主性和资源整合能力。

(五)学校鼓励学生跨年级、跨专业、跨学科联合申报项目。项目组成员必须有明确分工，每名学生同批只能参加1个校级及以上项目。

（六）项目团队成员一般由2—5名学生组成，团队在研期间保持稳定，专业、能力结构较为合理。团队负责人原则上须为全日制在校本科二、三年级学生，项目成员学生可以是全日制在校本科生、专科生。

第二十一条  项目实施周期为1-2年。

第二十二条  立项程序

（一）有申报意向并满足申报条件的学生与教师须登录辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目管理平台（以下简称“大创管理平台”）进行项目申报双向选择。

（二）项目双选完成之后，项目组要在导师的指导下，根据自身的知识、能力、时间、经费、条件等因素，确定项目的难易程度、工作量大小，自行拟定创新创业项目题目。鼓励跨校、跨学科、跨院系、跨专业联合申报项目。

（三）确定了项目选题和指导教师后，项目负责人须登录管理平台进行项目的网上申报信息填报工作，并打印《辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目申报书》，经指导教师审核签署意见后，向项目负责人所在院（系、部）申报。

(四)各申报单位初审。二级学院（系、部）组织有关大学生创新创业教育工作领导小组专家对大创项目初选，进行公开答辩评审，择优排序确定推荐参加学校复审的项目名单，加盖学院公章后，汇总报送创新创业学院。

(五)学校评审。学校组织有关专家对上报项目进行答辩评审，综合院（系、部）成绩最终确定校级立项项目名单。经公示无异议后，由创新创业学院备案。

第六章  项目管理与实施

第二十三条  学校、院（系、部）对项目进行跟踪管理，检查项目实施、进展情况。 

第二十四条  项目批准立项后，项目负责人需登录管理平台，按照项目的进展情况及时填写日志，日志每两周至少记录1次。指导老师须定期在管理平台教师端填写指导意见。日志填写次数不够的项目将会影响项目结题。

第二十五条  项目一经立项，原则上不得擅自变更项目研究内容和名称，不得随意变更项目组负责人、成员和指导教师。因不可抗原因需要变动，须由项目负责人及时向院（系、部）工作小组、创新创业学院提出书面申请，填写《辽宁科技学院创新创业训练计划项目变更申请表》，并在管理平台上完成变更申请，经同意后方可变更。

第二十六条  学校领导小组办公室组织对所有立项项目开展中期检查。项目组根据中期检查安排及时向院（系、部）提交《辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目中期检查报告》，详细阐述工作进度、项目经费开支以及下一步工作计划等情况，同时完成管理平台上的材料提交工作。

学校领导小组办公室将视具体情况要求中期检查不合格的项目按期整改或终止项目继续开展。

第二十七条 在中期检查的基础上，学校领导小组办公室组织专家进行答辩评审，择优推荐国家级、省级项目并上报教育部和辽宁省教育厅备案。
第二十八条  项目实施过程中，发生下列情况之一，学校将视其情节轻重给予警告、终止项目等处理，情节严重的交由相应职能部门进一步处理。被终止的项目，成员及指导教师不能取得相应学分和指导工作量，且2年之内不得再申请项目。

1.项目成员在项目实施过程中弄虚作假，无故延期又无具体改进措施的。

2.指导教师无正当理由无法正常开展项目指导工作，导致项目无法完成的。

3.未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计的。

4.未按学校资金使用进度要求执行的，项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者有其他违反项目与经费管理办法的行为。

第二十九条  安全措施与安全教育

1.学校、学院和指导教师按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对学生的安全教育，学生进入实验室等科研场所应遵守各项安全制度和操作规范。

2.学生应严格遵守各项安全制度。因研究需要离校24小时以上者，应征得指导教师和学院相关部门负责人同意。

3.对不遵守安全制度的学生，进行批评教育，违纪严重且不改者终止其项目的执行。

第七章  结题验收

第三十条 结题条件

（一）成果类别：

A类：发明专利1项、实用新型专利2项，中文核心及以上期刊论文1篇，学生实体创业并且年盈利5万元以上，互联网+、挑战杯国家级获奖。

B类：实用新型专利1项、软著2项、省级以上论文1篇、完成实物、互联网+、挑战杯省级银奖及以上获奖、Ⅰ类学科类竞赛国家级三等奖及以上获奖。

C类：Ⅰ类学科类竞赛省级三等奖（铜奖）及以上获奖、Ⅱ类学科类竞赛国家级三等奖及以上获奖、外观设计专利1项、软著1项。

D类：商业计划书（一万字以上），学生实体创业（入驻孵化基地并完成工商注册）。

（二）成果要求

1.国家级项目至少取得1项A类+2项B类成果或取得3项B类成果；

2.省级项目至少取得2项B类成果或取得1项B类+2项C类成果；

3.校级项目至少取得1项B类成果或2项C类成果；

4.各级创业实践项目、创业训练项目在以上要求基础上还必须取得2项D类成果；

5.所有校级及以上大创项目必须参加互联网+大学生创新创业大赛；

6.所有省级及以上大创项目必须参加辽宁省大学生创新创业年会，并参加入驻孵化基地的遴选；所有大创项目必须参加校级大学生创新创业年会展示活动；

7.项目以成果为导向，强化项目实施与实践过程。创新训练项目，要有实物、设计图纸、程序设计图、网络平台、APP、小程序、公众号等其中一种或多种实物呈现；其他类别项目，要强化实践与活动过程，除了以上实物呈现外还可以将项目构思、实践过程等项目过程进行可视化展示；

8.所有大创项目必须保质保量完成项目日志的撰写，日志完成不认真、数量不足的项目不能结题。

第三十一条 结题验收前，项目负责人填写《辽宁科技学院大学生创新创业训练计划项目结题申请表》，提交项目研究总结报告和相关研究成果资料。如调查报告、软件、仪器装置、学术论文、专利、获奖证书等，并完成管理平台上结题材料提交。指导教师须根据学生的研究报告和研究过程填写评语，并且指导教师需要对项目成员工作情况进行评估，对于项目进行过程中学生工作是否认真称职、是否完成个人项目分工综合考量，给出意见决定项目成员个人是否能够获得学分等奖励。

第三十二条 学校领导小组办公室组织专家进行结题验收。验收结果分为优秀、良好、合格、不合格四类。不合格项目负责人2年内不得再申报大学生创新创业训练计划项目，导师2年内不能再指导大学生创新创业训练计划项目。结题成绩为合格及以上项目在结题后可获得印有辽宁科技学院字样的结题证书。

第三十三条 项目研究成果的知识产权、专利权人为学校。公开发表论文、专利、著作版权等的第一署名单位必须是辽宁科技学院，且须注明“辽宁科技学院大学生创新创业训练计划资助项目”，知识产权归学校所有。

第三十四条　项目延期与中止

（一）项目在实施过程中，确需延期的，项目负责人须在项目答辩前一个月提出书面申请，填写《项目延期结题申请报告》，详细阐明延期的理由，经指导教师签署意见、院（系、部）工作小组批准后报学校领导小组办公室。学校领导小组办公室将延期项目申请汇总后报学校领导小组审核。

（二）每个项目只能申请延期一次，且必须在负责人毕业前完成。

（三）对于无正当理由延期或终止项目研究的，学校将追回项目经费，并取消项目负责人和导师再申请项目的资格。 

第八章  经费管理

第三十五条  项目支持经费根据学校专项经费划拨额度予以动态管理，以校级项目经费为基数，省级、国家级项目资助金额逐项递增；获批省级以上重点领域研究项目给予专项支持；自筹项目获推省级及以上项目时学校给予经费支撑；普通自筹项目和院级（“雏鹰计划”）项目无学校经费支持。

第三十六条  项目经费专款专用，获批参加创新创业训练项目的学生在指导教师指导下自主使用项目经费。项目结束后按项目成果完成情况予以经费报销，学校创新创业学院对项目经费使用实行监督管理，经费支出要符合学校财务管理规定。

第三十七条  项目经费使用范围：①社会调研、参加学术交流等费用；②资料、实验耗材、软件购置、测试等费用；③资料打印费、学生撰写的与项目有关的论文发表费、专利申请费等。项目经费的使用要严格执行学校财务管理有关规定，不得挪作他用，不得用于招待费或购置生活用品等与研究内容无关的开支。学生经费支出单据经项目学生负责人、指导教师和项目所属学院主管领导签字，创新创业学院审核备案后方可报销。

第三十八条  项目经费报销由创新创业学院统一下发通知，项目中期检查后，成绩合格的项目参与项目中期报销，项目结题验收后，成绩合格及以上项目参与结题报销，原则上中期报销与结题报销比例均为该项目总经费的50%。

第三十九条  学校对项目经费实行监督管理，保证使用科学、合理、高效。项目结束后进行决算，并接受审计部门监督，经核查，对下列情况，学校有权责令项目负责人停止使用项目研究经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，对主要责任人予以处罚，并报校大创项目领导小组备案：1.因项目执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；2.将项目经费挪作他用。

第九章  学术诚信要求
第四十条  项目申报及实施过程中，负责人和指导教师应秉承严谨治学的精神，杜绝抄袭、剽窃，出现学术问题产生的后果由项目负责人及指导老师自行承担。在评审过程中，一经发现上述学术不端的行为，立刻取消项目资格，移交科技处按照有关规定进行行政处理。

教师要重视学术诚信，秉持良好的师德师风，保证同一研究内容不得重复申报大创项目。认真开展大创项目研究工作，杜绝以下行为：

1、抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

2、购买、代写、代投论文、项目成果等虚构同行评议专家及评议意见；

3、违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得大创项目等资助；

4、购买、代写申请书；弄虚作假，骗取大创项目、科研经费以及奖励、荣誉等；

5、项目经费用于与本项目工作无关的支出；

6、未按照项目资金开支范围使用资金，违规转拨项目资金，通过虚假合同、虚假票据、虚构事项、虚报人员等弄虚作假，转移、套取、报销项目资金；

7、使用项目资金支付应当由个人负担的有关费用和各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等；

8、其他违反国家、辽宁省和辽宁科技学院关于廉政以及科研经费使用规定的行为。
第十章  附则
第四十一条 本管理办法自发文之日起施行，由创新创业学院负责解释。原办法《辽宁科技学院大学生创新创业训练计划管理办法（暂行）》辽科院发〔2013〕28号废止。

	辽宁科技学院办公室                       2023年6月25日印发


辽宁科技学院文件








 

 - 3 -

